## Projektphasen Growth V2
Projektphase | Geplante Zeit (in Stunden) | Projektphase | Geplante Zeit (in Stunden) | Ist (in Stunden | Differenz (in Stunden)
Projektplanung (Vorgehensweise und Pflichtenheft) | 3 | Projektplanung (Vorgehensweise und Pflichtenheft) | 3 | 3 | 0
Informationsbeschaffung |  | Informationsbeschaffung
a) Tutorial: RPG mit GUI | 5 | a) Tutorial: RPG mit GUI | 5 | 5 | 0
b) Abspeichern und Aufrufen von daten | 2.5 | b) Abspeichern und Aufrufen von daten | 2.5 | 1 | 1.5
c) Standalone Version erstellen | 2 | c) Standalone Version erstellen | 2 | 0.5 | 1.5
Realisierung gemäß Sollkonzept |  | d) Detailplanung informieren | 0 | 0.5 | -0.5
a) Oberfläche und Instruktionen |  | Detailplanung | 0 | 1.75 | -1.75
Erstellen des Fensters | 6 | Realisierung gemäß Sollkonzept
Erstellen der Aktionen als Tests | 3 | a) Oberfläche und Instruktionen
b) Erstellen von Klassen und Methoden |  | Erstellen des Fensters | 6
Mutter und Kindklassen | 2 | Erstellen der Weitergaben (Aktionen als Tests) | 3 | 11.75 | -2.75
Methoden | 10 | b) Erstellen von Klassen und Methoden
c) Verbinden von Benutzeroberfläche, Aktionen und Methoden |  | Mutter und Kindklassen | 2 | 1 | 1
Grundfunktionen mit Rückgabewerten | 10 | Methoden | 10
Hinzufügen der Speicher und Ladefunktion | 3 | c) Verbinden von Benutzeroberfläche, Aktionen und Methoden
Tests und Compilieren als eigenständige Version | 6 | Grundfunktionen mit Rückgabewerten | 10 | 12 | 8
Dokumentation |  | Hinzufügen der Speicher und Ladefunktion | 3 | 3 | 0
a) Vorlagen erstellen | 3 | Tests und Compilieren als eigenständige Version | 6
b) Abbildung und Diagramme erstellen | 8 | Fehlerbehebung | 0 | 6 | 0
c) Text erfassen | 10 | Dokumentation
d) Korrektur | 4 | a) Vorlagen erstellen | 3 | 1.5 | 1.5
Abnahme und Übergabe protokoll mit abschl. Test | 2 | b) Abbildung und Diagramme erstellen | 8 | 8 | 0
Gesamtstunden | 79.5 | c) Text erfassen | 10 | 8 | 2
|  | d) Korrektur | 4 | 2 | 2
|  | Abnahme und Übergabe protokoll mit abschl. Test | 2 | 2 | 0
|  | Gesamtstunden | 79.5 | 67 | 12.5